[image: image1.png]§ Region
Provence
Alpes

WA core aazr

UnoN EuRoPEERNE





	Annexe 3 : Description détaillée du projet 

Programmation 2014-2020

MEUST BIOACOUSTIQUE


Programme Operationnel regional FEDER - FSE / REGION PROVENCE ALPES COTE D’AZUR
Cette annexe est à renseigner dans le cadre du dossier de demande de FEDER présenté par le porteur de projet.

Période d’exécution : du |__|__| / |__||__| / |__||__|__||__| au |__|__| / |__||__| / |__||__|__||__|
Objectifs visés, résultats attendus :
	           L'action MEUST BIOACOUSTIQUE (MB) consiste en l'élaboration de détecteurs et indexeurs automatiques temps-réels de cétacés clefs de l'écosystème méditerranéen, à partir des signaux de N lignes hydrophones Haute et Basse Fréquence de MEUST. Il s'agira également de produire des modèles le localisation affinée des sources bioacoustiques (cétacés ou autre) dans ce milieu. Et d'autre part d'en donner des lois allométriques encore inconnues. 


MB a pour objectif d'extraire de nouvelles connaissances des cétacés pour la plupart classés vulnérables, dont le rorqual commun, le plus grand animal (25m, 65 tonnes) de la Terre après la grande bleue, le Globicephale mela, Tursiops truncatus, et notamment les grands plongeurs Physeter macrocephalus (Pm) et Ziphius cavirostris (Zc), qui visitent les abysses au delà de -2000 m durant plus d'une heure. 

       Les corrélations entre pollution acoustique sous marine et comportement des cétacés seront établies, notamment Zc est très sensible aux bruits anthropiques et Pm et le rorqual sont soumis au risque croissant de collision avec les navires notamment au large de Toulon où le trafic se densifie exponentiellement. Des collaborations nationales et internationales sur ce domaine seront intensifiées par MB. Enfin des applications sont visées sur le DAS sécurité pour l'évitement de collision avec les grands cétacés. Les brevets internationaux de Glotin et al. en trajectographie passive de ces sources, dont l'un publié au USA, seront appliqués dans MB.


L'équipe Dyni de l'université de Toulon complétera ses détecteurs automatiques de cétacés performants, sur la base de son savoir faire (pilotage de 3 projets Pelagos), en détection et classification automatique de cétacés (Boussole 2008-2010, DECAV 2011-2013 [16,30-32,34,35] et DECAN 2013 [31a]). 
[image: image1.png]         
Cachalot respirant non loin de MEUST en face de Toulon (2013, crédit Prévot JM – univ Toulon)



Description détaillée (contenu et montant prévisionnel si besoin, par phase et par action) 
	MEUST BIOACOUSTIQUE couple de manière originale des observations acoustiques sur une zone bien équipée en observatoires abyssaux, et des mesures visuelles géolocalisées :

a) observations acoustiques de MEUST (à noter que le LSIS Toulon connait Antares qui fut relié au laboratoire LSIS par fibre et internet),
b) observations acoustiques de BOMBYX (nouvelle station bioacoustique mise en place au sud Port-Cros sous la direction de H. Glotin), Notre analyse bioacoustique utilisera les deux observations pour la mesure des déplacement de la faune. Ces deux instruments (MEUST et Bombyx) sont distant de 10 km, et il sera donc aisé de déterminé si les passage notamment des cachalots sont Est Ouest ou Ouest Est, ce qui est à ce jour une inconnue. Cette analyse et donc prédiction des routes des grands cétacés est utile à l'évitement de collision avec l'intense trafic du port de Toulon,
c) observations acoustiques et visuelles depuis des embarcations du PNPC ou autre en coordination avec PNPC et l'équipe DYNI du LSIS, ce qui représente un effort d'environ une sortie par mois.

d) observations visuelles depuis un quadricoptère (éventuellement vues sous-marines depuis la surface, car le drône flotte, ce qui renseignerait sur les tailles et comportement des cétacés sans les déranger par une approche de bateau. 


Nos plus récents détecteurs sont basés notamment sur des représentations efficaces à faible Rapport Signal sur Bruit (RSB). Ces méthodes ont été démontrées dans le projet DECAN [31a] Pelagos 2013-14 comme plus fiables que les analyses classiques de Fourrier, et donc plus adaptées en condition de terrain (bruit de récif, de bateau...). 

1. Modèles bioacoustiques


Les modèles acoustiques seront notamment ceux de Glotin et Doh et al. pour estimer la distance de la source d'émission de transitoires [1,9,10]. Ils ont été exposés au centre scientifique du PNPC et à la direction bioacoustique de la DGA lors de la soutenance de thèse de Y. Doh en déc 2014.



Les méthodes de mesures d'intervalle inter pulse pour le cachalot seront celles mises au point par Dyni, notamment pour la thèse de R. Abeille [2]. Ces méthodes fines estiment l'Intervalle Inter Pulse (IPI) invariant à l'angle ( hydrophone, axe de l'animal) [2,11,44,46]. 



Enfin des tests seront faits pour localiser les animaux, au travers du brevet Glotin et al. [3,12-18,20-23,29,42] publié aux USA depuis 2013. Il fonctionne en temps-réel dès une distance inter-hydrophones de 3 mètres, et est robuste au cas 'Whale Cocktail Party' d'une pluralité de cétacés émetteurs.



Globalement les méthodes du projet MEUST BIOACOUSTIQUE reposeront sur le savoir faire du groupement de chercheurs SABIOD.ORG que pilote H. Glotin. Sabiod est l'un des 12 programmes nationaux 2012-2017 de la mission interdisciplinaire Masse de Données Scientifiques du CNRS, (SABIOD:  bioacoustique à l'échelle et surveillance d'écosystème http://sabiod.org ).


MEUST profitera de notre approche de calcul pour le passage à l'échelle d'algorithmes précis pour l'indexation et le suivi automatique sur masses de données bioacoustiques sur de longue durée d'enregistrement à faible RSB.
2.  Détecteurs bioacoustiques sur MEUST

L'équipe DYNI UTLN de l'UMR LSIS  élabore des modèles robustes de classification d'événements bioacoustiques appliqués à l'identification TR des cétacés. Le verrou scientifique du projet repose sur la souplesse des modèles de détection / classification, leur rapidité et précision. Nous avons développé des réseaux de neurones efficaces pour la classification [4] des cétacés. Les résultats très encourageant obtenus dans DECAN [31a] permettent de penser que des méthodes hypoparamétriques soient suffisantes (à confirmer sur la durée de ce projet et suivant des contraintes de très bonnes performance). 

        En effet les scalogrammes des enregistrements seront réalisés par décomposition TR en ondelette, peu coûteuse en ressource (complexité n.log(n) comme la transformée de Fourier rapide (FFT)). Leur représentation temps-fréquence multi-échelle est plus fine que celle de la FFT et moins sensible au bruit de fond, donc exploitable pour déclencher des alertes de présence de cétacés. En optimisant les caractéristiques de l'ondelette (forme, taille...), nous capturons / ciblons des émissions caractéristiques de chaque espèce comme montré dans DECAN PELAGOS 2013 [31a].

           Par exemple, les cachalots émettent des clics d'une fréquence plus faible que les dauphin bleu-blanc, et que les Baleines à bec, nous calculons donc une ondelette de support plus large pour les détecter. Nous proposons ici un détecteur très simple: après décomposition sur différents types d'ondelettes, chaque espèce est détectée par la somme seuillée de bandes de fréquences distinctes (Fig 1).

Les autres méthodes acoustiques sont celles développées dans DECAV Pelagos 2012. Il faudra développer / adapter nos méthodes de localisation à la géométrie de MEUST, et nous avons montré des compétences dans ce domaine [12-16].
          A noter que l'ensemble de nos traitements sur 3 mois de fin 2012 d'ANTARES sont disponibles sur http://sabiod.univ-tln.fr/workspace/ANTARESV3_21/ .
[image: image2.png]BOMBYX UTLN SABIOD 201407 pulse spectrum

-20

-25

55"

J ‘ i

| “ |

H\"‘I'\f ‘\\“ Ll | |

H M | Hw LER

12 15 18 21 0 3 6 9 12 15 18 21 0 3 6
hour




a) Signal d'1 sec., enregistré à Toulon à 192 kHz de fréquence d'échantillonnage, 16 bits, par  l'hydrophone 21 d'Antares (066496 sept. 2012), & détections binarisées (rouge:Physeter, vert:Stenella).
b) Détecteur de Physeter Macrocephalus (rouge) par somme sur (e).
c) Détecteur de Stenella (vert) par somme sur (f).
1. Le spectrogramme de Fourrier (FFT) de référence (on y discerne peu les événements). Ordonnées 0-125 kHz.

e) Scalogramme ondelette de  Gabor passe bas pour le Physeter.
f) Le scalogramme passe haut pour le Stenella. 
e) Scalogramme total avec les deux espèces entrelacées en temps-fréquence. L'intervalle inter-clic (ICI) du Physeter=0.4 sec., ICI Stenella=0.12 sec., comme attendu. 
Figure 1 : Exemples de nos classifications Physeter macrocephalus versus Stenella sur les signaux ANTARES extraites du rapport DECAN [31a] Pelagos 2013 montrant la faisabilité de l'usage d'ANTARES pour le suivi bioacoustique, et donc de MEUST.
Une statistique intéressante produite par ANTARES et qui sera complétée par MEUST concerne le comportement des cétacés se nourissant dans les abysses et qui ont un comportement de chasse peu connu. MEUST permettra de continuer des travaux originaux initiés par l'équipe du Pr Glotin à l'Université de Toulon, notamment sur la relation entre activité de chasse (activité bioacoustique des 'buzz' de predation) et cycle lunaire, lien induit par la migration de la chaîne trophique vers la surface en pleine lune. Ainsi les grand plongeurs chassent en moindre profondeur en pleine lune, pour donc plus de proies potentielles à chaque sonde (cf fig 2 d'après Glotin et al. 2014).
[image: image3.png]


Fig 2.  Corrélation établie grace à ANTARES entre la phase lunaire et l'activité de prédation du cachalot (Glotin et al 2014, DECAN [31a])
3.Détails sur méthodes de détection et de localisation

3a. Détections jointes inter-hydrophones pour localisation et mouvement des cétacés 


Notre brevet de trajectographie pour cétacés (USA et Europe [42]) traite le cas de plusieurs animaux émettant dans une même zone : en temps-réel il permet de séparer les individus et de les localiser un par un, donc de les suivre et de les compter. Nous le mettrons donc en oeuvre sur les hydrophone de MEUST en TR sur nos calculateurs pour représenter les déplacements des Dauphin (Stenella) et des Physeters traversant (parfois conjointement) le secteur dans un rayon de 3 km pour Physeter, 1 km pour Dauphin (Stenella) (d'après nos estimations, à calibrer notamment via les photos prises par le drone du projet VAMOS PNPC UTLN 2015-18). Les détections et localisation de dauphins seraient aussi possibles jusqu'à 600 m, voir de rorquals qui croiseraient au large à 3 ou 6 km.


D'autre part, nous renforcerons nos méthodes par une estimation mono-capteur de la distance de la source (Doh, Glotin [28], et colloque ERICE oct. 2013 'Cetacean detection by passive acoustics' où H. Glotin était orateur invité http://www-3.unipv.it/cibra/erice2013.html). Cette méthode repose sur un modèle d'atténuation inter-fréquence [1,9,7]. 


Les modèles de localisation acoustique seront affinés via les contacts visuels par drone, et l'hydrophone de BOMBYX enregistrant en continu depuis l'extrémité du talus sud Port-Cros.
3. Risques pouvant mettre en péril la bonne réalisation du projet
        Les risques sur ce projet sont faibles sur les parties acquisition acoustiques, car le système ANTARES est en place et validé. Les données sont acquises en continu. De même pour les méthodes détections / classification / trajectographie du fait de l'expertise de l'équipe et l'étude amont DECAN de PELAGOS. Les acquisitions par BOMBYX ont été validées en 2013/2014.



Moyens prévus, modalités de mise en œuvre : 
	Outre les calculateurs / clusters GPU de l'univ. De Toulon mis en œuvre sur ce projet pour les apprentissages de modèles bioacoustiques, cette action bénéficiera de l'observation acoustique qu'offre BOMBYX, la bouée posée par l'UTLN au sud de Port-Cros, au bord de l'abysse, et équipée d'instruments acoustiques de précision. 

Avec le soutien du PNPC, l'UTLN LSIS Dyni a mis en place ce système de surveillance pour le suivi de cétacés posé au Sud Port-Cros [ http://sabiod.org/tv et http://glotin.univ-tln.fr/BOMBYX ] représenté Figure 3.
Fig 3.  Le nouvel observatoire acoustique BOMBYX UTLN, Port-Cros équipé d'enregistrements acoustiques.  Bombyx a été mise à l’eau le 16 Juillet 2014. Sa position est : 42°56.201 N et 6°19.052 E, 42° 56.205 N et 6° 19.066 E .[image: image4.jpg]



       Yann DOH a soutenu sa thèse en décembre 2014, avec un chapitre entier consacré à l'analyse des signaux bioacoustiques de Bombyx. Nous avons notamment démontré grâce à Bombyx la faisabilité d'estimer la distance de passage des cachalots au large de Port-Cros. Ainsi sur ce spectre des clics résumés sur 36h d'enregistrement de Bombyx donné figure 4 montre le suivi en continu d'un cachalot. 
Fig[image: image5.png]Taux de positifs (%)

50

45

40

35

30

25

20

15

10

Taux de positifs au test Pm avec int. conf. 99%

PLEINE LUNE,

DEMI LUNE, NOUVELLE LUNE




 4: Spectrogramme d'un enregistrement de Bombyx, montrant sur  20 secondes les entrelacements de sifflement de dauphin bleu blanc, de leurs clics rapprochés, plus des clics de cachalot (un par seconde environ dès 5kHz. Cet enregistrement est  sur le quiz de l'OCEANday du CNRS : 
https://soundcloud.com/cnrs_officiel/quiz-question-n8/s-s5feD

 HYPERLINK ""
  et aussi sur le site http://sabiod.univ-tln.fr
     Des signaux d'autres espèces d'intérêts ont été enregistrés sur la zone, par exemple de Globicephala mela  (pilot whale) au sud du Parc National Port-Cros en octobre 2014 :
http://sis.univ-tln.fr/~glotin/OCEANday_Question1_SABIOD_Glotin_utln.wav
      Nos calculs (cf thèse Y. Doh sur http://sabiod.org ) montrent par exemple une approche à 2.5 km de Bombyx des cachalots, et la détection au delà de 5km de cet animal (fig 5). Il en résultera dans les travaux sur MB une précision sur la densité de population de cette espèce fréquentant l'abysses Toulonnaise, et potentiellement une aide à l'évitement de collision avec les ferries très denses sur la zone.
Fig 5[image: image6.png]700000

Sperm Whale detector T8 L1 - threshold =0.2

Beaked Whale detector T8 L2 - threshold =0.2

Spectrogramme - NFFT =128overlap =64

Sperm Whale part of the scalogram (60:end)

Ziphius part of the scalogram (35:60)

Total scalogram




: Spectre résumé des clics les plus intenses sur 36 d'enregistrement de Bombyx. On voit clairement les clics de cachalot apparaître vers 12h du second jour, et disparaître vers 21h. Il aura donc été détecté durant 9h en continu.
Publications / valorisation


Outre les publications, des résultats de MEUST seront publiés sur le site de cette mission CNRS, également sur le site du LSIS et de l'UTLN. Cornell Univ. a déjà donné son intérêt sur MEUST, qui va en suivre les développement, ainsi que Pavia Uni – CIBRA, et Victoria univ (CA) ONC, ce qui donnerait des relais rapides de diffusion de MEUST.


Une exposition des connaissances acquises à mi-parcours du projet sur Physeter résidant sur Hyères est prévue par H. Glotin à l'Aquarium du Palais de la Porte Dorée, Paris, de juin 2015 à nov. 2015 à l'invitation du responsable de l'aquarium. Des publications internationales sont aussi prévues, accélérées par notre partenariat avec MEUST.
REFERENCES CHOISIES
Revues, thèses et publications avec comité de sélection
1. Doh Y., thèse UTLN, dir. H. Glotin, co-dir Adam 'Système de bouée autonome et transmission pour détection & identification acoustique des cétacés - Surveillance de la biodiversité du littoral PACA & prévention des risques des activités humaines d'urbanisation des côtes',  soutenance 17 Déc 2014
2. Abeille R. 'Analyse automatique temps-réel des émissions sonores des cétacés à des fins d'identification et de suivi des populations', dir. H. Glotin, thèse UTLN, déc. 2013 
3. Caudal-Bénard F. et H. Glotin, 'Trajectographie de cétacés par acoustique passive', rapport recherche sur les travaux de thèse 2008-2010'
4. Halkias X, Paris S., H. Glotin 'Classification of Mysticete Sounds: Extracting spectro-temporal structures of calls using sparse architectures' in Jour. Acoustical Society of America  http://sis.univ-tln.fr/~glotin/Halkias_Paris_H. Glotin_DNN_bioacoustic_RBM_SAE_JASA_2013.pdf , 2013
5. Doh Y., Razik J., Paris S., Adam O., H. Glotin 'Décomposition parcimonieuse des chants de cétacés pour leur suivi', in Revue Traitement du Signal, N° spécial Acoustique Sous-Marine, Ed J. Mars, Lavoisier, nov 2013
6. Pace F., Benard F., H. Glotin, Adam O., White 'Automatic clustering of humpback whale songs for subunits sequence analyses', Int. Jour App.Acoustics, nov 2010
7. Paris S., Doh Y., H. Glotin, Halkias X., Razik J. 'Physeter catodon localization by sparse coding', ICML4B in ICML 2013 conference, Atlanta, 2013  


8. Doh Y., H. Glotin 'Model of Physeter Macrocephalus Pulsed Sound Emission by Green Function', 5th Int'l Workshop on Detection, Classification, Localization & Density Estimation of Marine Mammals using Passive Acoustics (DCLDE), Portland, USA, ONR Navy & Acoustical Society of America (ASA), 2011

9. H. Glotin, Doh Y., Abeille R., Monnin A. 'Physeter distance estimation using sub-band Leroy transmission loss model', 5th Int'l Workshop DCLDE, 2011

10. Doh Y., Abeille R., H. Glotin 'Can we estimate the Radial Velocity of a Physeter Macrocephalus from Doppler Effect', 5th Int'l Workshop DCLDE, 2011
11. Abeille R., Giraudet P., H. Glotin 'Precise Inter-Pulse-Interval estimation in the  biosonar of  Physeter Catodon for population survey', IEEE OCOSS, 2013 
12. Benard F., H. Glotin, Giraudet P. 'Sperm whale localization with the astrophysic NEMO ONDE short-baseline platform' in Int.. Jour. Applied Acoustics, nov 2010

13. Benard F., H. Glotin 'Automatic Indexing for Content Analysis of Whale Recordings & XML Representation' EURASIP Journ., Sp. Issue, Advances in Signal Processing for Maritime Applications, http://www.hindawi.com/journals/asp/2010/695017.html, 2010
14. H. Glotin, Caudal F., Giraudet P. 'Whales cocktail party: a real-time tracking of multiple whales' in Int Journ. Canadian Acoustics, V36, ISSN 0711-6659, 2008

15. Giraudet P., H. Glotin 'Real-time 3D tracking of whales by precise and echo-robust TDOAs of clicks extracted from 5 bottom-mounted hydrophones records of the AUTEC', int'l Journ. Applied Acoustics, V67 11-12, Impact Factor 0.93, 2006

16. Benard F., H. Glotin, Castellote M., Laran S., Lammers M. 'Passive acoustic monitoring in the Ligurian Sea', 4th Int'l Workshop on Detection, Classification & Localization of Marine Mammals using Passive Acoustics (DCLDE), 2009

17. Benard F., H. Glotin, Paris S. 'Physeter catodon clicks train rebinding using HMM', Navy Research ONR & CIBRA, 4th DCLDE, 2009

18. Benard F., H. Glotin 'Sperm whales records indexation using passive acoustics localization', IEEE Content Based Multimedia Indexing, 6p, ISBN 978-0-7695-3662-0, 2009 
19. Adam O., H. Glotin 'Passive acoustic storey of the ANTARES neutrino detector for real-time cetaceans detection, localization & behavior studies', PASSIVE IEEE,6 p, 2008 
20. Caudal F., H. Glotin 'Stochastic Matched Filter Outperforms Teager-Kaiser-Mallat for Tracking a Plurality of sperm whales', PASSIVE IEEE online, 9p, 2008 
21. Caudal F., H. Glotin 'High Level Automatic Structuration of Ocean Passive Data : from click sequence modulations to whale behavior', PASSIVE IEEE, 7p, 2008

22. Caudal F., H. Glotin 'Accuracy analyses of passive tracking of several Clicking Sperm Whales : A case of complex sources binding', Int. Conf on Signal Processing & Multimedia Applications, 8p, ISBN 978-989-8111-62-3, 2008 
23. Caudal F., H. Glotin 'Multiple RT 3D tracking of simultaneous clicking whales using hydrophone array & linear sound speed profile', ICASSP IEEE, 4p, 2008 
24. Lelandais F., H. Glotin 'Mallat's Matching Pursuit of Sperm Whale Clicks in Real-Time using Daubechies 15 wavelets', PASSIVE IEEE explorer online, 5p, 2008 
25. Giraudet P., H. Glotin 'Echo-Robust and Real-Time 3D Tracking of Marine-Mammals using their Transient Calls recorded by Hydrophones Array', IEEE Conference on Acoustics, Speech, and Signal Processing (ICASSP), V4, pp. 1161-1164, 2006
OS - Ouvrages scientifiques (ou chapitres de ces ouvrages) – Rapports PELAGOS – Editions de Proceedings
26. H. Glotin 'Soundscape semiotics, categorization & localization' Intech Ed, 250p http://www.intechopen.com/books/soundscape-semiotics-localization-and-categorization, 2014
27. H. Glotin et al Ed. 'Machine Learning for Bioacoustics', Proc. of the first workshop, Atlanta 2013, joint to ICML, http://sabiod.org/ICML4B2013_book.pdf
28. H. Glotin et al Ed. 'From Neurons to scaled bioacoutics', Proc. of the first workshop, Nevada 2013, joint to NIPS,  http://sabiod.org/NIPS4B2013_book.pdf
29. Bénard F., H. Glotin 'Highly defined whale group tracking by passive acoustic Stochastic Matched Filter', Intech Book, Advances in sound localization,  www.intechopen.com, ISBN 978-953-307-224-1, 23p

30. Collectif GIS3M (incl. H. Glotin & Bénard) 'Bilan du programme scientifique du GIS dans PELAGOS 2008-2010',  Ed. Parc National de Port Cros, 120p, 2010
31. H. Glotin et al. 'Détection et classification sur transect audio-visuel de populations de cétacés du nord Pelagos-Iles d'Or (DECAV)', UTLN, PELAGOS 11-031, http://www.sanctuaire-pelagos.org/sensibilisation/bulletins-de-liaison-annuel/doc_download/260-11-031
31a. H. Glotin et al. 'Détection des Cétacés par Antares (DECAN)', UTLN, projet Min. Env.  &  sanctuaire internat. PELAGOS, Parc National de Port-Cros 2013.

32. Laran S., H. Glotin et al. GIS 3M CRC Marineland, USTV-LSIS, 'Suivi acoustique des populations de cétacés au nord du Sanctuaire Pelagos', PELAGOS 2008-2010, http://www.sanctuaire-pelagos.org/sensibilisation/bulletins-de-liaison-annuel/doc_download/70-08-048
33. H. Glotin, Patris J., Giraudet P., Malige F., Razik J., Paris S, Prévot J.-M. 'Etude pour protection des cétacés du grand Lagon Sud UNESCO', commandée par Gouvernement de Nvelle Calédonie, diff restreinte, à demander à glotin@univ-tln.fr , 2013
Communications avec actes dans un congrès national, diffusions télévisuelles, reportages et valorisations (brevets)
34. Laran S., Castellote M., H. Glotin, Benard F., Lamers M. 'Comparaison de trois méthodes d'échantillonnage', Actes du 11è Séminaire Réseau National Echouages, nov 2009

35. Laran S., Castellote M, H. Glotin, Caudal F, Lammers M. 'Programme de Monitoring des cétacés dans le Sanctuaire Pelagos : suivi acoustique des populations de cétacés en Mer Ligure', 10è Séminaire Réseau National Echouages, Stratégies suivi des populations de mammifères marins, 5p, 2008
36. Revue du CNRS, article sur notre projet coll. de suivi de baleines à bosse, Madagascar https://lejournal.cnrs.fr/articles/dans-le-sillage-des-baleines-a-bosse, numero 2, 2014
37. 'Les chercheurs Toulonnais traquent les cétacés dans Pelagos', Var Matin, p. 2-3, juil. 2009

38. SABIOD project for Pelagos cetacean sanctuary on Thalassa France Télévision YouTube http://www.youtube.com/watch?v=INt3-SRE1ik , 2013
39. 'Méditerranée, le sanctuaire des baleines' & SABIOD project, film France Télévision de 20 min. 03/2013, aussi projeté en première en 02/2013 à l'Institut Oceanographique de Monaco http://www.youtube.com/watch?v=BSvn1gVDWng , 2013
40. 'Des Kayakistes à l'écoute de la mer et des cétacés', Var Matin, page 4, 2 déc 2013
41. Autres films, ou reportage (Radio France) sur les travaux bioacoustiques de l'équipe http://sabiod.univ-tln.fr/tv.html , 2014
42. H. Glotin, Giraudet P., Bénard F. 'Procédé de trajectographie en temps-réel sur ordinateur portable, de plusieurs cétacés par acoustique passive', Europe et Etats-Unis (http://sis.univ-tln.fr/~glotin/UTLN_patent_whale_USA.pdf) PCT Nouvelle-Zélande, Canada, Australie 2007-2013
43. H. Glotin, Adam O. 'Biotag, procédé de balisage de cétacé biocompatible', dépôt à l'Institut National de la Propriété, 2010
44. Abeille et al , 'Estimation robuste automatique de l'IPI du cachalot', Revue Scientifique du Parc national de Port-Cros, Mars. 2014
45. H. Glotin et al Ed. 'Unsupervised Machine Learning for Bioacoustics', Proc. Beijing, joint to ICML, http://sabiod.univ-tln.fr/ , 2014


Prestataires externes (type de prestataire, mode de sélection, …) le cas échéant :
	Néant


Partenariat envisagé : 
	Plusieurs partenariats sont envisagés sur cette action avec : 

Le Parc National de Port-Cros, transects du PNPC et sanctuaire international PELAGOS dans lequel H. Glotin est acteur depuis 6 ans.

Le projet Masse de Données Bioacoustiques du CNRS, http://sabiod.org, piloté par H. Glotin, qui fédère une trentaine d'experts en bioacoustiques, notamment sous-marine.

L'université de Pavia, Italie, en acoustique sous-marine, équipe spécialisée sur les écoutes sous-marine de la faune.

Nous pouvons envisager des programmes de recherche avec la DGA en propagation signaux bioacoustiques sur le sujet (sujet de thèse déposé en 2015 qui serait d'après retour DGA financé en 2016).

Nous avons une collaboration avec l'UMR LAMFA de l'univ de Picardie en modélisation de propagation bioacoustique sous marine.

Un projet de Centre de recherche bioacoustique marine est en cours d'élaboration entre SEATECH de l'université de Toulon, l'UMR LSIS et son équipe bioacoustique Dyni.

Le LSIS anime un atelier dans le nouveau GDR CNRS Masse de données MADICS CNRS, sur le volet bioacoustique, MEUST bioacoustique sera un des pilier de ce GDR.

Le LSIS collabore avec le centre Ocean Network Canada (ONC) de Victoria Univ. Ainsi Pr Glotin est invité en été 2015 pour 2 mois sur Victoria Univ pour le traitement de cet observatoire bioacoustique  de quelques centaine de km de long sur le ouest Canada. Les traitements que le LSIS met en œuvre sur Meust seront fédérés avec ceux d'ONC. A terme MEUST sera également une référence internationale en observation bioacoustique abyssale.

Le LSIS est en charge de la surveillance bioacoustique du chantier de la route du Littoral à la Réunion. Les traitements sur MEUST seront validés également dans ce cadre industriel.

Enfin deux thèses sur cette action doivent débuter au LSIS UTLN en sept 2013, l'une en détection, l'autre en classification des émissions bioacoustiques (financement FUI pour l'une, financement CIFRE pour l'autre).



Justification de la contribution du projet aux critères de sélection de l’appel à propositions :
	Ce projet rentre dans le cadre du DAS sécurité avec la mise en œuvre d'une interface de visualisation temps-réel pour minimiser le risque de collision navire / cétacés

Nous doterons notre système MEUST Bioacoustique d'une interface web qui relayera, à qui de droit PNPC / CrossMed / opérateurs NGV, navires marchands, etc, les suivis calculés sur notre serveur, au travers d'une interface graphique simple et robuste de type html5.

Les différents groupes de cétacés au porte de Toulon / Sud Hyères seront placés sur une carte interactive avec une indication de précision (en espace et nature du groupe). Nous avons déjà réalisé des films de réalité virtuelle de nos calculs de position sur signaux réels de Physeter, ils sont à disposition sur le site http://sabiob.org/tv (l'un a été projeté en soirée spécifique en 2013 à l'Institut Océanographique de Monaco [37-41]). Les informations visuelles seront surimposées aux détections acoustiques (Réalité Virtuelle) et les synthèses pédagogiques seront exposées aussi à l'Institut Océanographique Paul Ricard et le PNPC.


A noter que nos estimations en temps-réel par acoustique sur MEUST de groupe de cétacés permettront d'optimiser les sorties pour filmer les animaux avec un drone (et position GPS fine), et donc dans le même temps de renforcer les modèles acoustiques, et les prédiction de localisation. Cela forme un cycle vertueux qui laisse à penser une bonne réalisation du projet.

En 'monitorant' la distribution des cétacés sur plusieurs mois au large de Toulon, il sera possible de proposer des schémas prédictifs de fréquentation et des comportements. Des données pédagogiques pourront être mises en place, comme nous les proposons au travers de notre projet sabiod.org, qui met en place les sons, les métadonnées pour un large public. Ces données, diffusées sous le contrôle des partenaires seraient différées et floutées, mais leur intérêt pédagogique n'en serait pas amoindri : écoute sur mobile / tablette, synthèse et démonstrations de riches information sur les cétacés, sensibilisation aux risques anthropiques.


Autres informations jugées nécessaires : 
	Ce projet est connexe à un FUI 2016-2019 que le LSIS (Univ. Toulon) co-dépose en septembre 2015 avec DCNS sur l'estimation de perturbations acoustiques sur la faune abyssale. Il est prévu que MEUST serve de terrain d'expérience sur 3 ou 4 sessions d'un jour pour le projet, avec les moyens robotiques d'IFREMER et les capteurs bioacoustiques de MEUST.
Calendrier de l'étude 
Le projet sera réalisé dès novembre 2015, en lien avec le projet VAMOS de PELAGOS / PNPC 2015-2018 consistant à suivre l'acitvité bioacoustique dans la zone en fédérant l'ensemble des structures possibles : sorties surface PNPC, Bombyx, et ANTARES, maintenant MEUST.
EPT sur le projet
Nomn prénom

Statut

Affiliation

EPT
Glotin Hervé

Prof. 

Univ. Toulon UMR CNRS LSIS & Institut Univ de France

30 %
Razik Joseph

MC

Univ. Toulon UMR CNRS LSIS 

30 %
Paris Sébastien

MC

Univ. Toulon UMR CNRS LSIS 

15 %
Giraudet Pascale

Prag

Univ. Toulon, dpt biologie

10 %
Prevot Jean-Marc

Ingénieur calcul scientifique

Univ Toulon, dpt informatique

15 %
Prudent Emma

Doctorante dès sept 2015, master ENS Lyon

Univ. Toulon UMR CNRS LSIS 

80 %
Lucas Yvan

Doctorant dès sept 2015 master Paris Dauphine

Univ. Toulon UMR CNRS LSIS 

80 %
TOTAL

260 %



Version finale APPELS A PROPOSITIONS 2015

[image: image7.png]


