M.A.E., F.S.P. « Sud-Expert-Plantes »

Composante 3 : « Projets de recherche »

Fiche résumé

	Réservé au Secrétariat exécutif

	Numéro
	Recevable
	Signature
	Avis CR
	SCAC
	Avis
	Expert 1
	Avis

	
	
	
	
	
	
	
	

	Final
	K€
	Avis CS
	K€
	Rapporteur
	Avis
	Expert 2
	Avis

	
	
	
	
	
	
	
	


	Titre
	Evaluation écologique des espèces végétales les plus utilisées des Comores 


	Thème
	Connaissance des patrimoines biologiques et culturels

	Mots clés
	Liste rouge, espèces menacées, statut écologique, conservation, gestion, Comores 


	Région(s)
	Océan Indien  
	Pays
	Comores 


	Coordinateur
	AHAMADI Daroussi Oili

	Institution
	Université des Comores (Faculté des Sciences et Techniques)

	Courriel
	daroussiahamadi@yahoo.fr
	Téléphone
	00269331739
	% temps
	20


	Equipes
	Pays
	Nb chercheurs & enseignants
	Total chercheurs & enseig. cherch. en équivalent temps plein
	Nb étudiants en Master
	Nb étudiants en Thèse

	1
	Comores 
	11
	      
	3
	2

	2
	Madagascar 
	6
	
	
	

	3
	France 
	3
	
	
	


(Inscrire en 1 l’équipe du coordinateur ; ajouter autant de lignes que nécessaire)

	Budget total (€)
	Contribution SEP
	Autres financements

	50000
	50000
	


Utilisation de la contribution SEP (€)

	Total
	Salaires
	Bourses
	Equipement
	Missions terrain
	Autres missions
	Fonctionnement hors missions

	50000
	10800
	6300
	10000
	12000
	10000
	900


	Durée (années)
	36


Partenariat

Noms des autres personnes impliquées dans ce projet

	Mr, Mme 
	Nom
	 Prénom
	Institution & Laboratoire
	Courriel
	% temps

	COMORES

	Mr 
	KAMALLIDINE
	Afraitane 
	Université des Comores 
	kamaliddine@yahoo.fr
	10

	Mr
	IBRAHIM
	Ahmed Kassim
	Université des Comores 
	Kassim_ibra@yahoo.fr
	15

	Mr 
	ABDOU 
	Satar 
	Université des Comores 
	Abdou_satar@yahoo.fr
	10

	Mme 
	ANDILYAT
	Mohamed
	Université des Comores
	Andilyat1@yahoo.fr
	15

	Mme 
	RAMADHOINE
	Ali 
	Université des Comores
	
	10

	Mr 
	ANLAOUIDDINE 
	Abdou 
	Université des Comores
	
	15

	Mr 
	SOULE 
	Hamidou 
	Université des Comores
	soulehamidou@yahoo.fr
	20

	Mr 
	SAID
	Omar 
	Université des Comores
	Said_omar2000@yahoo.fr
	15

	Mr 
	IBRAHIM
	Saïd Ali
	Université des Comores
	ibrahimsaidali@yahoo.fr
	10

	Mr
	IBRAHIMA
	Said 
	Université des Comores
	Papa_idi@yahoo.fr
	10

	Mr 
	YOUSOUF
	Bakari 
	Institut National de Recherche en Agriculture Pêche et Environnement Moroni (INRAPE) 
	youssoufbac@yahoo.fr
	Appui 

	Mr 
	ALI 
	Mohamed
	Direction Générale de l’Environnement

(DGE) Moroni.
	
	Appui 

	MADAGASCAR

	Mme 
	RAJERIARISON
	Charlotte 
	Département de Biologie et Ecologie végétale (UNIV.  ANTANANARIVO)
	charlotte_rajeriarison@yahoo.fr
	Appui 

	Mr 
	ROGER 
	Edmond
	Département de Biologie et Ecologie végétale (UNIV. ANTANANARIVO)
	Rogeredmond1@yahoo.fr
	15

	Mme 
	RANDRIABOLONERA
	Sylvie 
	GSPM-MADAGASCAR
	Rogeredmond1@yahoo.fr
	10

	Mr 
	RAPANARIVO
	Solofo
	Herbier TAN
	
	Appui

	Mme 
	RALIMANANA
	Helene 
	ASTM-MADAGASCAR
	
	Appui

	Mr 
	RABARISON
	Harison


	Département de Biologie et Ecologie végétale (UNIV. ANTANANARIVO)
	h-rabarison@conservation.org
	Appui 

	FRANCE

	Mr 
	DANTHU
	Pascal 
	URP Forêts CIRAD Madagascar 
	danthu@cirad
	10

	Mr 
	BARTHELAT 
	Fabien
	DAF-SEF station de Coconi Mamoudzou Mayotte 
	fabien.barthelat@agriculture.gouv.fr
	15

	Mr
	LABAT
	Jean Noel 
	Muséum National d’Histoire Naturelle de Paris
	labat@mnhn.fr
	10

	Mr 
	BENJA
	Rakotonirina 
	Laboratoire du DBEV (UNIV ANTANANARIVO)
	
	Appui 


(Insérer autant de lignes que nécessaire)

Description

1. Contexte et justification

L’archipel des Comores constitue un pont entre l’Afrique et la grande île de Madagascar. Cette localisation témoigne que la flore comorienne pourrait avoir des affinités avec la flore africaine et la flore malgache déjà reconnue par sa richesse au niveau mondial.

Selon Caldecott et al. (1996) les Comores font parti des 20 îles ou archipels caractérisés par l’endémisme spécifique remarquable de leur biodiversité. Les forêts comoriennes subissent des pressions diverses d’origine anthropique : culture, collecte de bois de construction et de chauffe, production de charbon de bois, exploitation des huiles des produits de rente, recherche de bois d’œuvre. Ces dégâts sont déjà connus par certains chercheurs et institutions depuis des décennies. Les végétations côtières et de basses altitudes sont presque totalement détruites sous l’action anthropique. La forêt d’altitude est la formation la mieux  conservée ; par analyse des photos aériennes, Moulaert, (1998) a estimé que la superficie forestière intacte d’altitude à Mohéli a diminué de 26% en 13 ans de 1983 à 1996, du fait du mitage par les cultures, la grande Comore a perdu 53% de sa superficie forestière. A Anjouan, seules les pentes trop fortes hostiles  pour l’installation de cultures restent à peu près intacts. Les estimations faites par le PNUD et la DGE (1994) montre que la forêt comorienne a considérablement diminuée dans les 47 ans de la période de 1950 à 1993 (passant de 31000ha en 1950  à moins de 8100 ha en 1993).

Ces dégradations immenses ont attiré l’attention du gouvernement, les partenaires nationaux et internationaux d’intervenir afin de sauver le patrimoine biologique du pays. L’intervention a commencé par la mise en place des textes et des arrêtés relatifs à la conservation de l’environnement. Deux ans après la conférence de Rio de Janeiro (1992), le gouvernement comorien a signé et ratifié la convention cadre sur la biodiversité. La loi cadre relative à l’environnement (LCE) a été adoptée à l’assemblée fédérale en 1994. Cette loi avait mis en cause le régime juridique des aires protégées et la conservation des forets naturelles, elle a remplacé les textes coloniaux de 1930 qui ont été appliqués à Madagascar et aux Comores. Vu la dépendance de l’archipel des Comores avec la grande île malgache depuis 1912, on avait ignoré que la grande île malgache n’aurait forcement pas les mêmes problèmes environnementaux que les petites îles de l’archipel des Comores. L’arrêté ministériel portant protection des espèces de faune et de flore sauvages des Comores a vu le jour en 2001. Dans les listes (1et 2) de cet arrêté seules 4 espèces de plantes figurent sur la liste 1 (espèces intégralement protégées) et 5 taxas de la  flore sur la liste 2 (espèces partiellement protégées). Avec l’appui technique de l’UICN depuis 1999 dans le cadre du projet Conservation de la biodiversité et développement durable aux Comores , la LCE a été modifiée en 2001 et le parc marin de Mohéli a vu le jour en 2003 . Aussi plusieurs sites ont été identifiés pour l’ouverture des aires protégées terrestres au niveau national. Les connaissances en environnement dans l’Union des Comores sont tellement évoluées mais les moyens  pratiques mis en œuvre pour leur application ne sont pas toujours vus. Les hypothèses avancées pour cette entrave sont l’alternative pour la population et l’insuffisance des données (recherches, listes des espèces menacées, …) pour pouvoir établir un plan d’exécution. Connaître le statut écologique des espèces végétales utiles est un moyen dynamique qui pourrait ressortir une liste plus ou moins complète des espèces menacées des îles comores.

2. Objectifs

- Elaborer une liste rouge des espèces végétales.

- Connaître le statut écologique des espèces menacées et la caractérisation écologique de leurs habitats respectifs. 

- Apporter des informations et des connaissances sur la gestion durable des écosystèmes forestiers des Comores.

- Identification des sites prioritaires en matière de conservation.

- Etablir un plan durable pour la conservation des espèces menacées. 

- Donner les recommandations possibles pour la conciliation de l’Homme et son environnement.

Indiquez les principaux objectifs du projet et les questions scientifiques traitées

3. Résumé

L’objectif de l’évaluation écologique des espèces est d’avoir une liste rouge des espèces et d’apporter plus de connaissances et d’informations sur leur gestion, leur conservation et la protection de leurs habitats respectifs. Pour atteindre à nos objectifs, nous adopterons des méthodes adéquates (écologiques et ethnoécologiques) qui permettront d’obtenir des résultats fiables. Cette recherche vise à élaborer une liste rouge des espèces, dans ce sens les sites à haute potentialité floristique seront connus ainsi que leur niveau de dégradation d’où on devrait identifier  les sites prioritaires à conserver. 

Ce projet est adapté aux contextes comoriens dans le plan environnemental qui s’inscrit sur deux niveaux : développement et recherche.

Depuis 1994, deux après la conférence de Rio de Janeiro sur le sommet de la terre le gouvernement comorien a mis sa stratégie de développement durable sur la conservation de la biodiversité.

Alors que les moyens et les stratégies mis en œuvres ne sont pas vus clairement. Les hypothèses avancées pour cette entrave sont l’insuffisance des recherches environnementales qui permettront de reconstituer un plan d’exécution. Ainsi ce projet essaie d’apporter des suggestions pertinentes pour résoudre une partie des problèmes posés sur les aspirations du pays dans ce volet.

Etant conscient de la demande du pays et de l’évolution récente  de la recherche aux Comores, ce projet a pour ambition de fournir les données adéquates pour combler ce défit. Ce projet sera apporté par l’université des Comores plus précisément la faculté des sciences et technique d’autres partenaires nationaux et internationaux viendront en appui dans cette recherche. Une thèse d’un étudiant comorien à l’université de Madagascar sera réalisé dans le cadre de ce projet. Des stages de formation de certains étudiants en licence à la faculté des sciences et techniques de l’Université des Comores devront être initiés dans le cadre de ce projet.  

.

4. Méthodologie

Les méthodes qui seront adoptées en terme de réalisation de ce projet sont les suivantes :

-    Recherches bibliographiques

· Enquêtes ethnobotaniques  (utilisation de la formule de Lance et al. (1994) pour le calcule de l’indice de l’utilisation de chaque espèce)

· Méthode de Transect de Duvignaud et Méthode de Braun Blanquet (étude de la végétation)

· Méthode de Gauthier (étude structurale) 

· Méthode de QCP (Connaître la flore associée aux espèces sélectionnées)

· Méthode de régénération naturelle

· Photo-interprétation  (Analyse spatio-temporelle de la végétation)

· Utilisation des critères pour l’évaluation des espèces pour pouvoir les classer sur la liste rouge de l’UICN.

Précisez la (les) méthodes qui seront utilisées pour conduire les différentes activités du projet (environ une page en Times new roman 12, interligne simple)

5. Activités

Les activités seront faites dans quatre niveaux : 

· Enquêtes (dans les trois îles)

· Etudes de terrain 

· Traitement des données 

· Missions des chercheurs (Nord et sud)

· ENQUETES

Un module de formation  sera donné aux enquêteurs avant la descente sur terrain. 

Les enquêtes seront réalisées sur les villages riverains des sites d’études. 

· ETUDES DE TERRAIN

Les études de terrain seront effectuées par des spécialistes en la matière (écologues, botanistes, physiologistes, des cartographes…) accompagnés avec des stagiaires. La descente sera faite après les enquêtes en revanche des prospections seront effectuées avant tout.

Aux cours de ce travaux, les échantillons de plantes récoltés qui  n’ont pas été pas déterminés sur terrain seront envoyés à l’extérieur (Madagascar ou Paris) en vue de leur détermination. Ils seront reçus par nos partenaires dans ces pays. Parfois un stagiaire sera seul sur terrain suivant le cas, toutefois une mission de son encadreur pédagogique sera organisée en vue d’améliorer ces études de terrain et d’éviter surtout un éventuel retour sur terrain. Les équipes se réuniront tous les mois pour évaluer et organiser les activités que se soit sortie ou retour sur terrain.

· TRAITEMENT DES DONNEES

Pour le traitement des données, deux personnes seront engagées qui seront  permanentes dans ce projet :

· Un secrétaire qui rédigera tous les documents concernant ce projet.

· Un responsable du fonctionnement : qui doit suivre et contrôler les activités de ce projet jusqu’à son terme.

Des publications scientifiques relatifs à ce projet seront apparues au cours de sa réalisation (chaque année ou dès que une occasion se présente). Des séminaires et des conférences seront données dans les institutions concernées (universités des Comores et autres) pour pouvoir mettre à jour la mobilité de la recherche.

· MISSIONS DES CHERCHEURS

Des mouvements des chercheurs (nord et sud) seront effectués.  Nous devrons recevoir au moins un chercheur étranger par an. Au cours de ces missions, une conférence  qui traite le sujet sera impérativement donnée par le chercheur en question.

Des mouvements locaux (inter îles)  seront organisés par les chercheurs nationaux toutes les années. Les chercheurs impliqués dans ce projet sont prioritaires à toute activité. L’île Mayotte est impliquée dans ce projet du coté scientifique, un voyage pourrait avoir lieu si notre homologue mahorais ne pourra pas répondre à notre demande dans des cas. Les voyages pour la participation à des séminaires ou des formations de notre équipe qui traiteront des sujets relatifs à notre recherche pourraient être organisés.  

N.B : Ce projet ne peut être isolé, il entre dans un cadre d’un développement scientifique des participants et de la  conservation de la biodiversité des îles Comores. D’autres financements devront venir en renforcement de ce projet.

Donnez une description structurée et détaillée de l’organisation et des activités du projet (maximum 6 pages en Times new roman 12, interligne simple).

6. Résultats attendus

En terme de la réalisation de ce projet les connaissances suivantes seront attendues

· Renforcement des capacités scientifiques des équipes impliquées dans ce projet.

· Production d’articles scientifiques dans les revues internationales

· Elaborer une liste rouge des espèces végétales  les plus menacées

· Le statut écologique de ces espèces (flore associée, potentielle de régénération, distribution géographique…) sera connu et la caractérisation écologique (structure de la végétation, évolution spatio-temporelle…) de leurs habitats sera obtenue

· Mettre à dispositions des données fiables pour la gestion durable  et la conservation des écosystèmes forestiers des îles Comores.

· Avoir des modalités fiables pour la protection des espèces menacées et d’un développement de l’écotourisme comorien.
7. Indicateurs mesurables de succès du projet

En terme d’articles scientifiques (indiquer les revues visées), d’ouvrages et monographies, de bases de données (pour celles-ci, préciser la méthode de consultation, les types d’exploitation et les mesures de pérennisation escomptées)

Nombre de spécimens récoltés (indiquer le ou les herbier(s) de dépôt souhaités)

Etc.

Dépenses et budget

Indiquez dans un tableau pour chaque partenaire et chaque catégorie de dépense (voir liste des dépenses éligibles ci-dessous) le montant total et le montant pris sur la contribution demandée à Sud Expert Plantes.  Indiquez en bas du tableau le montant total pour l’ensemble des dépenses.

Budget général

	Partenaire / Catégorie de dépense
	Montant total (€)
	Contribution de Sud Expert Plantes (€)

	Institution porteuse
	
	

	1ère Catégorie de dépense
	
	

	2ème Catégorie de dépense
	
	

	Etc.
	
	

	Partenaire 1
	
	

	1ère Catégorie de dépense (salaire)
	10800
	

	2ème Catégorie de dépense(bourse)
	6300
	

	3eme catégorie (équipement)
	10000
	

	4eme catégorie (mission terrain)
	12000
	

	5eme catégorie (autres missions)
	10000
	

	6eme catégorie (autres)
	900
	

	Total
	50000
	


Dépenses annuelles sur la contribution Sud Expert Plantes

	Partenaire
	Contribution de Sud Expert Plantes (€)

	
	Année 1
	Année 2
	Année 3

	Institution porteuse
	
	
	

	Partenaire 1
	20000
	20000
	10000

	Total
	
	
	


Les catégories de dépenses éligibles sont les suivantes :

· Fournitures ;

· Equipement informatique & réseau ;

· Equipement autres (préciser) ;

· Salaires de personnel temporaire recruté pour le projet ;

· Missions de terrain (déplacements et frais de mission) ;

· Autres missions (voyages et frais de mission).

Signatures

	Titre
	Evaluation écologique des espèces végétales les plus utilisées des Comores 


	Thème
	Connaissance des patrimoines biologiques et culturels


	Région(s)
	Océan Indien
	Pays
	Comores 


	Coordinateur
	AHAMADI Daroussi Oili

	Institution
	Université des Comores 


	Nom et fonction du responsable habilité de l’institution porteuse du projet :

KAMALIDDINE Afraitane

Date, signature et cachet


	Nom et fonction du Chef de projet :

AHAMADI Daroussi O.

Date et signature




Bibliographie des équipes impliquées relative au projet

DAROUSSI.A. ; ROGER. E. 2006, Evaluation écologiques des 5 espèces les plus utilisées du Massif Ntringui (Article de TOARAVINA 2 : Recueil Botanique du DBEV).
DAROUSSI. A. 2006, Etude Ecologique des espèces végétales les plus utilisées de l’île d’Anjouan : Cas des Forêts Humides du Mont Ntringui.

     IBRAHIMA S.2004 Etude Pharmacologique et bactériologique de l’activité anti-diarrhéique des 

    plantes    comoriennes (Phyllanthus casticum et Cassytha filiformis)

Abdou satar 1999. Etude de la morphogenèse d’Accacia tortilis (Forsk) hayne ssp raddiana (Savi) Brenan et essai de la régénération in vitro.

Said omar s.
· Valorisation des plantes oléagineuses des Comores pour ses effets cosmétiques,  bioinsecticides, fertilisant organique  et biocarburant
· Mise en place d’une unité de fertilisant organique aux Comores à partir desordures ménagères

· Contribution à l’études ethnobotanique et chimiques des plantes médicinales et endémiques des Comores : cas Tambourissa leptophillia comoriensis (sujet de thèse en cours)
 SOULE hamidou 2003. Etude de l’effet antilhiasique de herniariae cireai DC

Bibliographie générale relative au projet

Curriculum Vitae des chercheurs et enseignants-chercheurs

(CV en forme libre, limités à l’essentiel.  Les joindre sous forme électronique au présent fichier, à la suite de cette page,)

CURRICULUM VITAE

	ETAT CIVIL
	· Nom et Prénom :          SOULE HAMIDOU HAMADA
· Age :                             30 ans

· Nationalité :                  Comorienne

· Lieu de Naissance :      Bouni Hamahamet Grande Comore

· Adresse :                       B.P.2585 Rue de la corniche  Moroni Comores

· Email :                          soulehamidou @yahoo.fr

· Tél :                              (269) 33 77 97 / 77 08 66 

	Expérience Professionnelle
	· Poste actuel depuis Novembre 2003:Enseignant chercheur d’Environnement, de Biologie cellulaire et de Génétique, Département de Sciences de la terre et de l’Environnement, Faculté de Sciences et Techniques, Université des Comores.
· Juillet 2003 à juin 2005 : Chef de Service Règlementaire et contrôle à la Direction Nationale de l’Environnement des Forêts et des stratégies Agricoles (DNEFSA).

· Juillet 2005 à janvier 2006 : Coordinateur Régional Adjoint du projet POPs (Polluants Organiques Persistants) Projet PNUD N°00043361.

· Depuis janvier 2004 : Point Focal National CITES (Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d’extinction).

	Formations et Diplômes Obtenus
	· Janvier 2003 : DEA en Biologie (Diplôme d’Etudes Supérieurs Approfondies)
· Spécialité : Environnement-Santé-Nutrition

· UFR (Unité de Formation et de Recherche) Biologie et Santé Université Cadi Ayyad Faculté des Sciences Semlalia Marrakech / Maroc.

· Juin 2000 : Maîtrise ès sciences et techniques

· Option : Protection de l’Environnement

· Université Cadi Ayyad Faculté des Sciences et Techniques Beni-Mellal / Maroc.
· Juin 1998 : DEUG (Diplôme d’Etudes Universitaire Générales) en Sciences de la Vie et de la terre (SVT)
· Option : Chimie

· Université Cadi Ayyad Faculté des Sciences et Techniques Beni-Mellal / Maroc.
· Juin 1995 : Baccalauréat Série D (Sciences expérimentales)
      Lycée Said MohamedD Cheikh   Mitsamiouli / Comores

	Publications 
	· Une communication présentée au Deuxième Colloque international sur les substances Naturelles Meknès Maroc le 20-21 septembre 2002

· Etude de l’effet antilithiastique de Herniaria cinerea DC.

Soulé H.H., Benharref A., Jana M., Wiedenfeld H. (2002)

· Une communication présentée au Premier symposium International sur les plantes médicinales et aromatiques. Rabat Maroc 2 – 4 Mai 2002.

· Purification d’un flavonoide de Herniaria cinerea DC.   

      Soulé H.H., Sokar Z., Benharref A., Jana M.


CURRICULUM VITAE

Nom : AHAMADI                                              Prénoms : Daroussi Oili

Date de naissance : 17 /08/1979                          Lieu de naissance : Ongojou- Anjouan

Nationalité : comorienne                                      Situation de la famille : Célibataire

Adresse personnelle : Moroni- Caltex                 Adresse professionnelle : Faculté des sciences

Téléphone personnel : +269331739

Email : daroussiahamadi@yahoo.fr
DILOMES UNIVERSITAIRES

	DIPLOMES
	FILIERE/OPTION
	ETABLISSEMENT
	ANNEE
	MENTION

	Bac D
	Terminale D
	Lycée de Moroni
	2000
	Passable 

	DUES II
	Sciences naturelles
	Faculté des sciences de l’université d’Antananarivo
	2002
	Passable 

	Licence 
	Biologie végétale 
	Faculté des sciences de l’université d’Antananarivo
	2003
	Passable 

	Maîtrise 
	Biologie végétale 
	Faculté des sciences de l’université d’Antananarivo
	2004
	Passable 

	DEA
	Ecologie végétale 
	Faculté des sciences de l’université d’Antananarivo
	2006
	Bien 


ACTIVITES DE RECHERCHE

Publications : 
· 2006, Evaluation écologiques des 5 espèces les plus utilisées du Massif Ntringui (Article de TOARAVINA 2 : Recueil Botanique du DBEV)
· 2006, Etude Ecologique des espèces végétales les plus utilisées de l’île d’Anjouan : Cas des Forêts Humides du Mont Ntringui
Thème de recherche en DEA : ETUDE ECOLOGIQUE DES ESPECES VEGETALES LES PLUS UTILISEES DE L’ILE D’ANJOUAN : Cas des forêts du Mont Ntringui soutenu publiquement le 11 novembre 2006 sous la direction du Docteur ROGER Edmond, enseignant chercheur au Département de Biologie et Ecologie Végétales de l’Université d’Antananarivo.

 Laboratoire d’accueil : Département de Biologie et Ecologie Végétales (DBEV) de l’Université  d’Antananarivo. Avec le financement de la Conservation International Madagascar (CIMAD). 

Recherche en cours : Doctorant au Département de Biologie et Ecologie végétales de l’Université d’Antananarivo (recherche sur les espèces menacées des Comores pour mettre en place la liste rouge des espèces), Laboratoire d’accueil : DBEV .   

ENSEIGNEMENTS     
Niveaux enseignés : 1ere, 2eme et 3eme année

Matières : Biologie végétale et Ecologie végétale

Types d’enseignements : TD et TP 

AUTRES EXPERIENCES PROFESSIONNELLES

Capacité technique de terrain (encadrement assuré par les enseignants du DBEV) :
2007: Stagiaire au Missouri Botanical Galden (MBG) sur l'utilisation des critères pour l'évaluation des risques extinction des espèces menacées pour la liste rouge de l'UICN.

Doctorant au Département de Biologie et Ecologie Végétales de la Faculté des sciences de l’Université Antananarivo.

CURRICULUM VITAE

Nom : IBRAHIMA


Prénom : SAID

Date de naissance : le 21/12/69
Lieu de naissance : Diego Suarez

Nationalité : Comorienne

Situation de Famille : Marié

Adresse personnelle : Iconi

Adresse professionnelle : UDC-FST

B.P. 778 Moroni

Téléphone personnel : 352666
Téléphone domicile : 736216

Email : papa_idi@yahoo.fr

Situation professionnelle : Contractuel

Statut : Permanent

Date de recrutement : Novembre 2004

Grade : Maître assistant

DIPLOMES

Baccalauréat : Série D, Lycée de Moroni Said Mohamed Cheick. Session juin 1989. Mention passable.

DEUS II : En Sciences Expérimentales, Ecole Nationale d’Enseignement Supérieur à Mvouni. Session 1992. Mention passable. Comores

MAITRISE : En Pharmacologie obtenue à l’Université d’Antananarivo. Session 2000. Mention passable. Madagascar

DEA : En Pharmacologie obtenue à l’Université d’Antananarivo. Session 2004. Mention Assez Bien. Madagascar. 

ACTIVITES DE RECHERCHE

Titre du mémoire : Etude Pharmacologique et bactériologique de l’activité anti-diarrhéique des plantes comoriennes (Phyllanthus casticum et Cassytha filiformis)

Laboratoire d’accueil : Laboratoire de Pharmacodynamie et de Pharmacologie.

Laboratoire de Microbiologie de l’environnement à Antananarivo.

Lieu : Antananarivo. Madagascar

Responsable du mémoire : RANDRIATSOA Adolphe Professeur Titulaire de Pharmacologie.

ENSEIGNEMENTS

Poste actuel : Enseignant de Biologie et de Physiologie Animale à l’université des Comores. Faculté des Sciences et Techniques.

Niveaux enseignés : 1er , 2ème et 3ème année de SV et STE.

Matière : Biologie Animale et Physiologie Animale.

Nombre d’heures/ semaine : 12 heures

Type d’enseignement : Cours magistral, TD et TP.

AUTRES EXPERIENCES PROFESSIONNELLES

Enseignant de Sciences et Maths aux collèges : 1992- 1997. Education Nationale.

Responsable sur les démarches des activités socio-économiques et le développement rural. 1997.

Technicien au laboratoire vétérinaire à l’institut national de recherche sur l’agriculture, pêche et sur l’environnement. 2004.

CURRICULUM VTAE

 IDENTITE

Nom : ABDOU SATAR

Prénoms : Mihidjay

Date et lieu de naissance : 17/02/1966 à Djaoizi-Moheli (Comores)

Nationalité : Comorienne

Situation matrimoniale : Marié avec 2 enfants

Adresse permanente : BP :2585 Moroni Comores

Tel : 00269732638 ou 00269336602

Email :abdou_satar@yahoo.fr

DIPLOMES OBTENUES

	DIPLOMES
	FILIERE/OPTION
	ETABLISSEMENT
	ANNEE

	DUES II
	Sciences naturelles
	Faculté des sciences de SFAX (TUNISIE)
	1991

	Maîtrise 
	Sciences naturelles
	Faculté des sciences de SFAX (TUNISIE)
	1993

	DEA
	Physiologie végétale  
	Faculté des sciences de SFAX (TUNISIE)
	1999


BIBLIOGRAPHIE

1999. Etude de la morphogenèse d’Accacia tortilis (Forsk) hayne ssp raddiana (Savi) Brenan et essai de la régénération in vitro.

EXPERIENCES PROFESSIONNELLES

1987-1998 : Surveillant au lycee de Fomboni

2000-2002 : Professeur de sciences naturelles au lycée

2002-2003 : Enseignant de biologie et de physiologie végétale à l’institut supérieur de formation et de recyclage

Depuis 2003 : Enseignant de physiologie végétale et de cytohistologie à la faculté des sciences et technique de l’université des Comores, chef du département de sciences de la vie.

TRAVAUX  EN COURS

Inventaire et recherche sur la culture du riz aux Comores plus particulièrement à Mohéli.

CURRICULUM VITAE

	Nom : SAID HASSANE
	Prénom : Said Omar

	Date de naissance : 25/061957
	Lieu de naissance : Boueni Oichili Comores

	Nationalité : comorienne
	Situation familiale : Marié avec 5 enfants

	Adresse personnelle : quartier des enseignants du lycée B.P :  5436  Moroni Comores
	Adresse professionnelle : faculté des sciences 

rue de la corniche B.P 2585 Moroni, Comores

	Téléphone personnel : 269 73 21 53/33 21 56
	Téléphone bureau : 269 76 15 97

	Email : said_omar2000@yahoo.fr
	


DIPLOMES

Diplômes pré universitaires :

	BEPC
	Lycée de Moroni 
	              1977

	BAC série C
	Lycée de Moroni
	              1999


Diplômes universitaires

	Diplômes d’Etudes du Premier Cycle (DEPC)
	Passable
	ENES de Mvouni Comores
	1983

	Licence de chimie 
	Passable
	Université Ibn Tofail Kenitra Moroc
	1992

	Certificat d’Etudes Approfondies ( CEA)
	Passable
	Université Ibn Tofail Kenitra Moroc
	1993


ACTIVITES DE RECHERCHE

- Mémoire de DEPC : Distillation des plantes aromatiques des Comores - Ylang –ylang (1983)

Laboratoire de la société Bamabao Anjouan sous la responsabilité du Pr LUC Van Der Vost
-Mémoire de Licence : Fabrication  du savon et extraction des huiles végétales 

Société des Oléagineux du Gharb Kenitra Maroc sous la responsabilité de Pr Aziz Souizi
- Mémoires de CEA : Démucilagination par hydratation de l’huile brute de soja 

Laboratoire de chimie des huiles végétales Institut Agronomique Hassan II Rabat Maroc

Sous la responsabilité du Pr Abdoulaziz Chaouch
TRAVAUX DE RECHERCHE EN COURS

· Valorisation des plantes oléagineuses des Comores pour ses effets cosmétiques,  bioinsecticides, fertilisant organique  et biocarburant
· Mise en place d’une unité de fertilisant organique aux Comores à partir desordures ménagères

· Contribution à l’études ethnobotanique et chimiques des plantes médicinales et endémiques des Comores : cas Tambourissa leptophillia comoriensis (sujet de thèse en cours)
EXPERIENCES PROFESSITIONNELES

2006 à nos jours : Secrétaire Général de la Commission nationale pour l’ISESCO aux Comores

2005 à nos jours : point focal de Commonwealth of Learning (COL) et   interlocutor for Virtual University for Small States (VUSS)

2006 à nos jours : point focal de l’UNFM aux Comores

2004 – 2006 : Responsable de l’enseignement supérieur et de la Recherche au Ministère

2005 : Coordinateur régional du projet « Activités Habilitant aux polluants organiques 


Persistants aux Comores (février –juillet 2005)

2003-2004 : Secrétaire général de l’Université des Comores

2001-2003 : Directeur Général de l’Institut Supérieur de Formation et Recyclage ( ISFR)

1999-2001 : Directeur des Etudes de l’ISF

Curriculum vitae

Nom : IBRAHIM





prénoms : Ahmed Kassim
Date de naissance : 21/07/69



Lieu de naissance : Djoièzi-Mohéli

Nationalité : comorienne



Situation de famille : marié

Adresse personnelle : Malouzini-Moroni


Adresse professionnelle : FST-UDC

BP : 2585 Moroni

Tél. personnel :( 269) 32 29 76



Tél. professionnel :  (269)73 26 38

Email : kassim_ibra@yahoo.fr
Situation professionnelle : fonctionnaire

Statut : permanent

N° matricule : 80 837 V

Date de recrutement à la FOP : avril 1994

Date de prise de service à l’université : novembre 2004

Grade : Maître assistant

DIPLOMES

· BEPC, lycée de Fomboni - Mohéli, juin 1986
· Baccalauréat, série D, lycée de Fomboni –Mohéli, juin 1988, pass.

· DEUG en Sciences de la Nature et de la Vie, Université de la Réunion, France, sept 1991, pass.
· Licence ès Sciences Naturelles, Université de Nice-Sophia Antipolis, France, juin 1992, pass.
· Maitrise ès Sciences Naturelles, Université de Nice-Sophia Antipolis, France, juin 1993, pass.
· DESS ( Diplôme d’Etudes Supérieures Spécialisées) en « Outils d’observation de la terre et de gestion de l’environnement », Mémoire de fin d’études « Identification des formes d’érosion et des zones ensablées par SIG et Télédétection dans le bassin versant de Menaloha , lac Alaotra , Préfecture de Ambatodrazaka, Madagascar », Centre de Formation aux Sciences de L’Information Géographique et de l’Environnement(CFSIGE) en partenariat avec l’Ecole Supérieure Polytechnique d’Antananarivo /Université d’Antananarivo, Madagascar.,oct 2001, assez bien.
Activités de recherche
Détail du travail de DESS

· Laboratoire d’accueil : Centre de Formation aux Sciences de L’Information Géographique 

et de l’Environnement  (CFSIGE)

· Lieu : Tananarive

· Responsable du mémoire:  Madame Jacqueline Léa,  Docteur en géologie

EXPERIENCES PROFESSIONNELLES

·  Enseignant de SIG et géologie, faculté des sciences et techniques, université des Comores, depuis novembre 2004

· Responsable de l’Office des Examens et Concours à Mohéli, mars-octobre 2004
· Enseignant de SIG, Département de Géographie, Faculté des Lettres et Sciences Humaines, Université des Comores, janv- fév 2004 
· Coordonnateur du Projet FADESIM (Fédération des Acteurs de Développement Economique et Social de Mohéli) / PDLC (Programme de Développement Local aux Comores) « Appui à la mutualisation des comités de gestion locale de l’eau à Mohéli », financé par le Service de Coopération et d’Action Culturelle (SCAC) de l’Ambassade de France, août 2002- décembre 2003 
